COMPTE RENDU REUNION TRAVAUX CADEI
FEVRIER 2019

L'intersyndicale avait demandé à être reçu concernant les travaux de façades de Nice Cadéï. La direction a accepté de faire un point sur le sujet le 19 février 2019.

Lors de la phase de test réalisée sur une surface très limitée un certain nombre de nuisances n'ont pas été prises en compte même si la direction avait effectué des mesures de bruit, elle n'avait pas tous les paramètres comme le bruit du compresseur.
Les points suivants ont été abordés lors de cette réunion :
La copropriété jouxtant l'entrée côté parking s'est plainte par courrier des nuisances sonores. La direction a transmis le dossier à l'entreprise et au bureau d'étude.
Le 21 février, les plexiglas seront nettoyés sur la zone haute du chantier actuel.
Des problèmes d'étanchéité ont été rencontrés notamment au niveau du CDIF 2. Le gestionnaire de site travaille de concert avec le responsable de chantier, des pompes ont été très vite posées. Le gestionnaire de site a la possibilité de demander l'arrêt du chantier en cas de dégât trop important. Les dalles du plafond du CDIF Nice 2 seront changées à la fin du chantier
Les micro gravillons projetés sur la descente des parkings et les véhicules par le processus d'hydrodémolition sont : aspirés pour éviter au maximum tout risque de chute pour les collègues qui arrivent en 2 roues et le filet de protection a été doublé.
Sur le rythme d'avancement des travaux : à ce jour, l'entreprise procédé à l'hydrodémolition de 6 à 8 fenêtres par jour (contre 8 prévues initialement). Néanmoins, elle se montre assez confiante sur le respect du calendrier des travaux à savoir fin la zone actuelle en juin/juillet.
Pour l'occultation des fenêtres par les panneaux en métal, un bureau peut- être dans le "noir" 3 jours maximum entre le moment où la plaque est posée et celle où elle est enlevée. Les panneaux sont fixés le matin de la veille de l'hydrodémolition. Le lendemain les agents concernés sont en autorisation d'absence puis les panneaux sont retirés à partir du matin du lendemain de la fin de l'hydrodémolition.
Des décapants seront utilisés sur 10 à 12 % du bâtiment, les fiches techniques des produits ont été transmis au médecin de prévention et à l'Inspecteur Santé Sécurité Travail. Ils ont garanti ces derniers comme étant non nocifs mais une odeur peut se révéler gênante pour certains collègues plus sensibles.
L'entreprise continuera à travailler même au mois d'août. La zone suivante sera Sud 1 et 2 ainsi que Ouest 1 et 2. Comme les collègues ne peuvent pas ouvrir les fenêtres, la climatisation commencera si les chaleurs l'exigent plus tôt cette année.
Pour la zone de l'accueil, aucune date de chantier n'a encore été arrêté. Il fallait d'abord mettre en place le PAS, la direction attend de voir l'évolution et éventuellement s'il y aurait une période plus calme en 2020.
La direction est bien consciente des nuisances sonores sur beaucoup de zone du bâtiment. Un élément constaté sur place est le bruit du compresseur qui génère des nuisances y compris pour des collègues qui ne sont pas directement sur la zone de travaux (actuellement Ouest 3 et Nord 3). Même si la direction a augmenté la dotation de casques, nous avons fait remarquer que les collègues ne pouvaient pas travailler une journée entière avec un casque sur ou dans les oreilles. Il y avait le problème des communications téléphoniques et des réceptions.
Pour ces raisons, il a été demandé à la direction de se rapprocher des chefs de services afin de leur demander d'être les plus tolérants possibles et d'autoriser les collègues à faire autant de pauses que nécessaires à leur bien être, leur permettant de se préserver du bruit, sans qu'il y ait de remarques faites à ce sujet.
En cas de problème, merci de nous faire remonter l'information.